## Cronograma Final
ID | Código | Nombre | Fase | Inicio | Fin | Duración (días) | Camino crítico | Calendario →
1 | T001 | Revisión de requisitos | Análisis | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 9 | Sí | 25-Nov | 26-Nov | 27-Nov | 28-Nov | 29-Nov | 30-Nov | 01-Dec | 02-Dec | 03-Dec | 04-Dec | 05-Dec | 06-Dec | 07-Dec | 08-Dec | 09-Dec | 10-Dec | 11-Dec | 12-Dec | 13-Dec | 14-Dec | 15-Dec | 16-Dec | 17-Dec | 18-Dec | 19-Dec | 20-Dec | 21-Dec | 22-Dec | 23-Dec | 24-Dec | 25-Dec | 26-Dec | 27-Dec | 28-Dec | 29-Dec | 30-Dec | 31-Dec | 01-Jan | 02-Jan | 03-Jan | 04-Jan | 05-Jan | 06-Jan | 07-Jan | 08-Jan | 09-Jan | 10-Jan | 11-Jan | 12-Jan | 13-Jan | 14-Jan | 15-Jan | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan | 31-Jan | 01-Feb | 02-Feb | 03-Feb | 04-Feb | 05-Feb | 06-Feb | 07-Feb | 08-Feb | 09-Feb | 10-Feb | 11-Feb | 12-Feb | 13-Feb | 14-Feb | 15-Feb | 16-Feb | 17-Feb | 18-Feb | 19-Feb | 20-Feb
2 | T002 | Entrevistas con usuarios | Análisis | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 4 | Sí
3 | T003 | Documento de requisitos | Análisis | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 6 | Sí
4 | T004 | Diseño de pantallas | Diseño | 2025-12-23 | 2026-01-05 | 8 | Sí
5 | T005 | Diseño de base de datos | Diseño | 2025-12-23 | 2026-01-05 | 8 | Sí
6 | T006 | Revisión de diseño | Diseño | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 5 | Sí
7 | T007 | Configuración de licencias | Implementación | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 14 | No
8 | T008 | Desarrollo módulo 1 | Implementación | 2026-01-12 | 2026-01-27 | 11 | No
9 | T009 | Desarrollo módulo 2 | Implementación | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 13 | Sí
10 | T010 | Pruebas unitarias | Pruebas | 2026-01-29 | 2026-02-06 | 6 | Sí
11 | T011 | Pruebas integrales | Pruebas | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 6 | Sí
12 | T012 | Cierre y documentación final | Pruebas | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 4 | Sí