## analisis
Parámetros
Periodo (mes) | 2025-11
Catálogo de Recursos – Humanos
Código | Nombre | Rol | Tarifa (COP/h)
RH0 | Edwin Eduardo Millan Rojas | Líder Proyecto | 190000
RH1 | Edwin Eduardo Millan Rojas | Analista | 155000
RH2 | Eduardo Rojas | Diseñador | 145000
RH3 | Edwin Millan | Programador 1 | 165000
RH4 | Carlos Castro | Programador 2 | 155000
RH5 | Lyam Eduardo | Tester | 135000
RH6 | Laura Gómez | Arquitecto de Soluciones | 200000
RH7 | Juan Pérez | DevOps | 175000
RH8 | Oscar Giovanni | Data Engineer | 180000
RH9 | María Díaz | QA Lead | 150000
Catálogo de Recursos – Físicos
Código | Nombre | Costo (COP/día)
RF1 | Computador 1 | 45000
RF2 | Computador 2 | 45000
RF3 | Computador 3 | 45000
RF4 | Internet | 15000
RF5 | Servidor en la nube (VM mediana) | 120000
RF6 | Licencias (BI / ETL) prorrata | 80000
RF7 | VPN/Seguridad | 30000
Plan por Fases – Costeo Completo
Fase | Tarea | Recurso (código) | Tipo | Tarifa | Unidad | Tiempo | Coste Total (COP)
Análisis | Kick-off y alcance | RH0 | Humano | 190000 | h | 6 | 1140000
Análisis | Levantamiento procesos / entrevistas | RH1 | Humano | 155000 | h | 24 | 3720000
Análisis | Documentación AS-IS y validación | RH1 | Humano | 155000 | h | 12 | 1860000
Análisis | Revisión arquitectura actual | RH6 | Humano | 200000 | h | 8 | 1600000
Diseño | Modelo de costos ABC + Tradicional | RH2 | Humano | 145000 | h | 20 | 2900000
Diseño | Drivers/bases, criterios de asignación | RH2 | Humano | 145000 | h | 12 | 1740000
Diseño | Arquitectura de datos y ETL | RH6 | Humano | 200000 | h | 16 | 3200000
Diseño | Diseño de reportes BI | RH2 | Humano | 145000 | h | 14 | 2030000
Implementación | Plantillas y pipelines ETL | RH8 | Humano | 180000 | h | 28 | 5040000
Implementación | Despliegue infraestructura | RH7 | Humano | 175000 | h | 16 | 2800000
Implementación | Modelado y cargas iniciales | RH8 | Humano | 180000 | h | 24 | 4320000
Implementación | Dashboards/Medidas DAX/SQL | RH3 | Humano | 165000 | h | 22 | 3630000
Implementación | Dashboards/Refinamiento | RH4 | Humano | 155000 | h | 18 | 2790000
Implementación | Servidor nube (VM mediana) | RF5 | Físico | 120000 | día | 10 | 1200000
Implementación | Licencias BI/ETL (prorrata) | RF6 | Físico | 80000 | día | 10 | 800000
Implementación | VPN/Seguridad | RF7 | Físico | 30000 | día | 10 | 300000
Pruebas | Plan y casos de prueba | RH9 | Humano | 150000 | h | 10 | 1500000
Pruebas | UAT con usuarios | RH5 | Humano | 135000 | h | 16 | 2160000
Pruebas | Correcciones UAT | RH3 | Humano | 165000 | h | 10 | 1650000
Pruebas | Go-Live y handover | RH0 | Humano | 190000 | h | 8 | 1520000
Subtotal Análisis | [6 empty] | 8320000
Subtotal Diseño | [6 empty] | 9870000
Subtotal Implementación | [6 empty] | 20880000
Subtotal Pruebas | [6 empty] | 6830000
TOTAL GENERAL (COP) | [6 empty] | 45900000